## BitácoraExperiencia1
| Equipo | X
| Participantes | Ian Celis - Jeremmy San Martín
| Coordinador de Equipo | Jeremmy San Martín
Fecha | Item Actividad | Descripción | Participante
2021-06-15 | 1 | Nos reunimos con el equipo para recopilar información | Ambos
2021-06-15 | 2 | Nos reunimos para la creación del sitio del proyecto django y creación de la app | Ambos
2021-06-16 | 3 | Nos reunimos para conseguir información para la implementación del index y galería de imágenes | Ambos
2021-06-17 | 4 | Implementamos el index y galería con sus respectivos archivos static | Ambos
2021-06-18 | 5 | Analizamos y construimos los modelos de clases e implementamos el crud y admin | Ambos
2021-06-18 | 6 | Recaudamos información acerca de la creación, modificación, mostrar información y eliminar | Ambos
2021-06-19 | 7 | Implementación de crear y mostrar | Ambos
2021-06-20 | 8 | Implementación del modificar | Ambos
2021-06-21 | 9 | Implementación del eliminar | Ambos
2021-06-22 | 10 | Correción de detalles y finalización del proyecto y subir los commits al github | Ambos